## Лист1
Вводный набор задач | Описание | Календарный План
Функциональные задачи
Планнер перемещается по заданным точкам | Интерфейс компьютерной программы, в которой при запуске, по координатам или по выбору точек на карте, можно установить точки назначения. После этого, когда набор точек установлен, при нажатии кнопки "загрузить", файл со списком координат передается на бортовой компьютер планнера. Когда планнер достигает точки, он отправляет уведомление через GSM-модуль, и на интерфейсе точка отображается как пройденная. Возможность удаления точек перед отправкой их на бортовой компьютер. | 14.11.2020-28.11.2020
Предварительная установка точек для перемещения
Принимает координаты по GPS от планнера | Программа регулярно проверяет обновления страницы с данными о координатах, и в случае появления такового обновления, переносит данные в интерфейс. Данные для интерфейса записываются внутри таблицы Google Sheets. | 5.12.2020-8.12.2020
Передает Скорость и Другие данные | Данные с планнера о скорости и подобных показателях записываются в базу MongoDB, откуда переносятся в интерфейс. | 2020-12-02
Отправляет сигналы: переход на ручное управление | Все команды об изменении параметров, отправляемые из интерфейса, записываются в отдельную таблицу на MongoDB, откуда бортовой компьютер планнера их считывает. | 4.11-7.11.2020
Изменение скорости полета
Исполнительные задачи
Проработать прототип интерфейса |  | 18.10.2020 - 21.10.2020
Отрисовать дизайн интерфейса и подготовить графические и визуальные компоненты |  | 2020-10-24
Подготовить архитектурный документ | Список библиотек, предполагаемых к использованию, язык программирования, оптимальный для работы | 2020-10-28
Подготовить план MVC-Паттерна | Декомпозиция | 2020-10-31
Подготовка Документации | Настроить Github и документацию по правилам работы с системой | 18.10.2020 - 12.12.2020